## Sprawozdanie z realizacji LSR
Załącznik nr 2
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA |  |  |  | 2017 |  | ROK
Nazwa LGD | STOWARZYSZENIE ZIELONA DOLINA ODRY I WARTY
Nr KRS | 0000354054
Województwo | lubuskie
Dotyczy funduszy: | EFRROW | X | EFMR | EFRR | EFS
LGD obowiązkowo wypełnia części 1, 2 oraz 6 i 7, a także w zależności od tego z jakich środków współfinansowana jest LSR części 3 i/lub 4a lub 4b i/lub 5.
Sprawozdanie należy złożyć zarządowi województwa zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 23 lit. c umowy ramowej.

## Finansowy postęp
Część 1 | Finansowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR
Cele ogólne |  |  |  | Cele szczegółowe |  |  |  | Przedsięwzięcia
Nazwa | Budżet w LSR [PLN] | Realizacja budżetu [PLN] | Realizacja budżetu [%] | Nazwa | Budżet w LSR [PLN] | Realizacja budżetu [PLN] | Realizacja budżetu [%] | Nazwa | Program / fundusz | Budżet w LSR [PLN] | Pomoc przyznana |  | Pomoc wypłacona
[11 empty] | Realizacja budżetu [PLN] | Realizacja budżetu [%] | Realizacja budżetu [PLN] | Realizacja budżetu [%]
Region przyjazny mieszkańcom i sprzyjający osiedlaniu | 3500000 | 0 | 0% | Zwiększona dostępność dóbr i usług publicznych dla mieszkańców obszaru LGD | 3500000 | 0 | 0% | budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej | EFRROW | 3500000 | 267549 | 7.644% | 0 | 0%
Poprawa estetyki miejscowości obszaru LGD
Wzrost możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenie LGD
Rozwój kapitału społecznego | 500000 | 0 | 0% | Wzrost zaangażowania społecznego | 500000 | 0 | 0% | Konkurs grantowy „Nasze produkty znad Odry i Warty” | EFRROW | 70000 | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | Wzrost potencjału organizacyjnego organizacji pozarządowych i grup nieformalnych |  |  |  | Konkurs grantowy „Nasze miejsca” | EFRROW | 250000 | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | Wzrost liczby inicjatyw społecznych na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania konsekwencjom zmian klimatu |  |  |  | Konkurs grantowy „Zielona Dolina Odry i Warty” | EFRROW | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0%
Rozwój gospodarczy regionu LGD | 4400000 | 0 | 0% | Utworzenie nowych miejsc pracy | 4400000 | 0 | 0% | podejmowanie działalności gospodarczej | EFRROW | 2900000 | 700000 | 24.14% | 70000 | 2.414%
[8 empty] | rozwijanie działalności gospodarczej | EFRROW | 1500000 | 1044166 | 69.61% | 0 | 0%
Promocja atrakcji turystycznych LGD | 321000 | 0 | 0% | Turyści świadomi walorów turystycznych regionu | 321000 | 0 | 0% | Marketing obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych | EFRROW | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0%
[8 empty] | Projekt współpracy – aplikacja turystyczna "PolskieTrasy.pl" | EFRROW | 110000 | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | Współpraca z innymi LGD |  |  |  | Projekt współpracy -„Młodzieżowa Akademia Komunikacji ” | EFRROW | 61000 | 61000 | 100% | 0 | 0%
Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju | 1947500 | 0 | 0% | Zapewnienie funkcjonowania biura LGD i ciągłości wdrażania strategii | 1947500 | 0 | 0% | Prowadzenie biura, komunikacja i animacja | EFRROW | 1947500 | 1947500 | 100% | 0 | 0%
Wzrost kompetencji pracowników LGD
|  |  |  | Zwiększenie zainteresowania Lokalną Strategią Rozwoju |  |  |  | Monitoring i ewaluacja | EFRROW | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
RAZEM | [10 empty] | 4020215 | X | 70000 | X
w tym PROW 2014 - 2020 | [10 empty] | 4020215 |  | 70000
Należy wypełnić w oparciu informacje zawarte w LSR, w szczególności w Planie działania. Suma kwot powinna zrównać się z budżetem na realizację LSR określonym w umowie ramowej.
W przypadku PROW 2014 – 2020: Dane w kolumnie „Realizacja budżetu celów ogólnych”, "Realizacja budżetu celów szczegółowych" oraz „Realizacja budżetu przedsięwzięć. Pomoc wypłacona” należy dla poddziałania 19.2 oraz 19.3 podać narastająco i powinny obejmować wyłącznie środki dotyczące operacji zakończonych, dla których płatność końcowa/druga transza (dotyczy premii na podejmowanie działalności gospodarczej) została wypłacona beneficjentowi, w przypadku poddziałania 19.4 dane należy podać dla operacji trwających, dla których dokonano płatności przynajmniej jednej transzy. Dane obejmują także środki własne beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych, stanowiące wymagany krajowy wkład środków publicznych.
Dane w kolumnie „Realizacja budżetu przedsięwzięć. Pomoc przyznana” należy podać narastająco i powinny obejmować kwoty z zawartych umów o przyznaniu pomocy, uwzględniających ewentualne zmiany tych umów (aneksy umowy o przyznaniu pomocy). Dane nie powinny obejmować kwot z rozwiązanych umów przyznania pomocy.
Dane w kolumnie „Realizacja budżetu … w %” należy wskazać jako wynik dzielenia kwoty podanej w zł w kolumnie „Realizacja budżetu …” przez kwotę w kolumnie „Budżet …”.
W przypadku EFS: Pod uwagę należy brać operacje/etapy operacji, dla których zatwierdzone zostały do 31 grudnia wydatki kwalifikowalne w ramach wniosków o płatność.

## Rzeczowy postęp
Część 2 | Rzeczowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR
Cel ogólny | Cel szczegółowy | Wskaźniki rezultatu | Kod wskaźnika (dotyczy EFRROW) | Jednostka miary | Stan początkowy | Stan docelowy | Realizacja (%) | Przedsięwzięcie | Wskaźniki produktu | Kod wskaźnika (dotyczy EFRROW) | Jednostka miary | Stan docelowy | Realizacja (%)
[13 empty] | U | P
Region przyjazny mieszkańcom i sprzyjający osiedlaniu | Zwiększona dostępność dóbr i usług publicznych dla mieszkańców obszaru LGD | Liczba miejscowości, w których nastąpiła poprawa estetyki w wyniku zrealizowanych w ramach LSR projektów |  | miejscowość | 47 | 67 | - | budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej | Liczba projektów |  | liczba | 15 | 1 | -
Poprawa estetyki miejscowości obszaru LGD
|  | Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej |  | osoba | 94605 | 100000 | - |  | Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej |  | liczba | 25 | 1 | -
Wzrost możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenie LGD
Rozwój kapitału społecznego | Wzrost zaangażowania społecznego | Liczba osób podejmujących współpracę przy realizacji operacji w ramach LSR po raz pierwszy |  | osoba | 0 | 250 | - | Konkurs grantowy „Nasze produkty znad Odry i Warty” | Liczba projektów |  | liczba | 7 | - | -
[9 empty] | Liczba wypracowanych produktów lokalnych |  | liczba | 7 | - | -
| Wzrost potencjału organizacyjnego organizacji pozarządowych i grup nieformalnych | Liczba organizacji, którym wzrósł potencjał w wyniku zakupienia sprzętu lub wyprodukowania produktu |  | podmiot | 0 | 10 | - | Konkurs grantowy „Nasze miejsca” | Liczba projektów |  | liczba | 20 | - | -
[9 empty] | Liczba miejsc publicznych, objętych projektami |  | liczba | 20 | - | -
| Wzrost liczby inicjatyw społecznych na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania konsekwencjom zmian klimatu | Liczba podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania konsekwencjom zmianom klimatu |  | podmiot | 0 | 10 | - | Konkurs grantowy „Zielona Dolina Odry i Warty” | Liczba projektów |  | liczba | 10 | - | -
|  | Liczba osób, które nabyły praktycznych umiejętności związanych z ochroną środowiska, dzięki udziałowi w projekcie |  | osoba | 0 | 50 | - |  | Liczba gatunków prawnie chronionych poddanej ochronie w projekcie |  | liczba | 20 | - | -
Rozwój gospodarczy regionu LGD | Utworzenie nowych miejsc pracy | Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) |  | etat | 0 | 44 | - | podejmowanie działalności gospodarczej | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego lub rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa |  | operacja | 40 | 10 | 1
[9 empty] | liczba przedsiębiorstw utworzonych w branży usługowej |  | operacja | 40 | 10 | 1
[8 empty] | rozwijanie działalności gospodarczej | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego lub rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa |  | operacja | 12 | 8 | -
|  | Liczba osób zatrudnionych z grup defaworyzowanych |  | osoba | 0 | 14 | -
[9 empty] | liczba przedsiębiorstw utworzonych w branży usługowej |  | operacja | 12 | 8 | -
Promocja atrakcji turystycznych LGD | Turyści świadomi walorów turystycznych regionu | Liczba osób, które skorzystały z miejsc noclegowych w ciągu roku |  | liczba osób | 105704 | 115000 | - | Marketing obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych | Ilość publikacji |  | sztuka | 3 | - | -
[9 empty] | nakład wydanych publikacji |  | sztuka | 6000 | - | -
[9 empty] | Ilość wydanych map |  | sztuka | 1 | - | -
[8 empty] | Projekt współpracy – aplikacja turystyczna "PolskieTrasy.pl" | Liczba LGD realizujących projekt współpracy |  | liczba podmiotów | 11 | - | -
| Współpraca z innymi LGD | Liczba projektów współpracy |  | liczba projektów | 0 | 2 | 1
[8 empty] | Projekt współpracy -„Młodzieżowa Akademia Komunikacji ” | Liczba LGD realizujących projekt współpracy |  | liczba podmiotów | 10 | - | -
[9 empty] | Liczba projektów międzynarodowych |  | sztuka | 1 | - | -
Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju | Zapewnienie funkcjonowania biura LGD i ciągłości wdrażania strategii | % wykonania wdrożenia strategii |  | % | 0 | 100 | - | Prowadzenie biura, komunikacja i animacja | ilość miesięcy prowadzenia biura |  | liczba miesięcy | 82 | 82 | -
[9 empty] | Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD |  | liczba osobodni | 300 | - | -
[9 empty] | Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD |  | liczba osobodni | 500 | - | -
|  | Liczba uzyskanych certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu szkoleń i zdobyciu nowych kompetencji |  | Liczba certyfikatów i zaświadczeń | 0 | 150 | - |  | Liczba podmiotów, którym udzielono doradztwa |  | liczba podmiotów | 300 | - | -
[9 empty] | Liczba spotkań informacyjno- konsultacyjnych LGD z mieszkańcami |  | liczba spotkań | 25 | - | -
| Wzrost kompetencji pracowników LGD | Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych |  | liczba osób | 0 | 200 | - | Monitoring i ewaluacja | liczba raportów ewaluacyjnych |  | sztuka | 2 | - | -
Zwiększenie zainteresowania Lokalną Strategią Rozwoju
|  | Liczba osób zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych przez LGD |  | liczba osób | 0 | 150 | -
Należy wskazać cele, przedsięwzięcia i wskaźniki realizacji LSR, z uwzględnieniem logiki powiązań pomiędzy tymi elementami (matryca logiczna).
Każdy cel szczegółowy oraz każde przedsięwzięcie powinny zostać przyporządkowane do jednego celu ogólnego. Przyporządkowanie przedsięwzięć do celów ogólnych i szczegółowych powinno być zgodne z przyporządkowaniem dokonanym w arkuszu "Finansowy postęp".
LGD powinna dokonać analizy treści swoich matryc logicznych/planów działania celem identyfikacji wskaźników, które można zastąpić nowym brzmieniem wskazanym w arkuszu "Wskaźniki obowiązkowe PROW". Dlatego też martycę logiczną należy wypełniać w powiązaniu z arkuszem "Wskaźniki obowiązkowe PROW". Dla zidentyfikowanego wskaźnika produktu i rezultatu w matrycy logicznej należy przypisać kod wskaźnika z arkusza "Wskaźniki obowiązkowe PROW", przypisany do poszczególnych wskaźników (o ile dany wskaźnik obowiązkowy jest adekwatny do danej LSR).
Dane w kolumnach „Stan początkowy” oraz „Stan docelowy” należy wypełnić zgodnie z danymi w lokalnej strategii rozwoju.
W przypadku PROW 2014 – 2020: Dane w kolumnie „Realizacja” w odniesieniu do wskaźników rezultatu oraz kolumnie „Realizacja P” w odniesieniu do wskaźników produktu dla poddziałania 19.2 oraz 19.3 należy podać narastająco i powinny obejmować wyłącznie informacje dotyczące operacji zakończonych, dla których płatność końcowa/druga transza (dotyczy premii na podejmowanie działalności gospodarczej) została wypłacona beneficjentowi, w przypadku poddziałania 19.4 dane nalezy podać dla operacji trwających, dla których dokonano płatności przynajmniej jednej transzy.
Dane w kolumnie „Realizacja U” w odniesieniu do wskaźników produktu należy podać narastająco i powinny obejmować wyłącznie informacje dotyczące operacji w odniesieniu do których zawarto umowy o przyznaniu pomocy, uwzględniając ewentualne zmiany tych umów (aneksy umowy o przyznaniu pomocy). Dane nie powinny obejmować informacji z rozwiązanych umów przyznania pomocy.

## Wskaźniki obowiązkowe PROW
Część 3 |  | Rzeczowa realizacja wskaźników obowiązkowych w zakresie PROW 2014 – 2020
PODDZIAŁANIE 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Nazwa wskaźnika | Wskaźnik realizowany (TAK/NIE) | Kod wskaźnika | Dezagregacja | Kod wskaźnika | Rodzaj wskaźnika | Jednostka miary | Realizacja (w jednostce miary)
[7 empty] | U | P
Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | TAK | 1.1 | Ogółem | 1.1 | Produkt | Sztuka | 10 | 1
|  |  | Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności | 1.1.1 | Produkt | Sztuka | - | -
|  |  | Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy | 1.1.2 | Produkt | Sztuka | - | -
|  |  | Osoby powyżej 50 roku życia | 1.1.3 | Produkt | Sztuka | 2 | -
|  |  | Osoby młode do ukończenia 25 roku życia | 1.1.4 | Produkt | Sztuka | - | -
|  |  | Mężczyźni | 1.1.5 | Produkt | Sztuka | - | -
|  |  | Kobiety | 1.1.6 | Produkt | Sztuka | 2 | -
Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa |  | 1.2 | - | - | Produkt | Sztuka | 8 | -
Liczba utworzonych miejsc pracy |  | 1.3 | Ogółem | 1.3 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | - | -
|  |  | Kobiety | 1.3.1 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | - | -
|  |  | Mężczyźni | 1.3.2 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | - | -
|  |  | Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności | 1.3.3 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | - | -
|  |  | Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy | 1.3.4 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | - | -
|  |  | Osoby powyżej 50 roku życia | 1.3.5 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | - | -
|  |  | Osoby młode do ukończenia 25 roku życia | 1.3.6 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | - | -
Liczba utrzymanych miejsc pracy |  | 1.4 | Ogółem | 1.4 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | - | -
|  |  | Kobiety | 1.4.1 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | - | -
|  |  | Mężczyźni | 1.4.2 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | - | -
Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR |  | 1.5 | - | - | Produkt | Sztuka | - | -
Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie usług turystycznych |  | 1.6 | - | - | Produkt | Sztuka | - | -
Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR |  | 1.7 | - | - | Produkt | Sztuka | - | -
Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR |  | 1.8 | - | - | Produkt | Sztuka | X | -
Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego |  | 1.9 | - | - | Produkt | Sztuka | - | -
Liczba zmodernizowanych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego |  | 1.10 | - | - | Produkt | Sztuka | - | -
Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie |  | 1.11 | - | - | Rezultat | Sztuka | X | -
Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg |  | 1.12 | Ogółem | 1.12 | Produkt | Kilometr | - | -
|  |  | Drogi wybudowane | 1.12.1 | Produkt | Kilometr | - | -
|  |  | Drogi przebudowane | 1.12.2 | Produkt | Kilometr | - | -
Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego |  | 1.13 | - | - | Rezultat | Osoba | - | -
Liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji |  | 1.14 | - | - | Rezultat | Osoba | - | -
PODDZIAŁANIE 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
oraz
PODDZIAŁANIE 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
Nazwa wskaźnika | Wskaźnik realizowany (TAK/NIE) | Kod wskaźnika | Dezagregacja | Kod wskaźnika | Rodzaj wskaźnika | Jednostka miary | Realizacja (w jednostce miary)
[7 empty] | U | P
Liczba szkoleń |  | 2.1 | - | - | Produkt | Sztuka | - | -
Liczba osób przeszkolonych |  | 2.2 | - | - | Rezultat | Osoba | - | -
Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań |  | 2.3 | - | - | Rezultat | Osoba | X | -
Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej |  | 2.4 | Ogółem | 2.4 | Produkt | Sztuka | - | -
|  |  | Obiekty noclegowe | 2.4.1 | Produkt | Sztuka | - | -
|  |  | Obiekty gastronomiczne | 2.4.2 | Produkt | Sztuka | - | -
|  |  | Obiekty sportowe/rekreacyjne | 2.4.3 | Produkt | Sztuka | - | -
Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej |  | 2.5 | Ogółem | 2.5 | Produkt | Sztuka | - | -
|  |  | Obiekty noclegowe | 2.5.1 | Produkt | Sztuka | - | -
|  |  | Obiekty gastronomiczne | 2.5.2 | Produkt | Sztuka | - | -
|  |  | Obiekty sportowe/rekreacyjne | 2.5.3 | Produkt | Sztuka | - | -
Liczba nowych miejsc noclegowych |  | 2.6 | - | - | Produkt | Sztuka | - | -
Liczba osób, które skorzystały z nowych miejsc noclegowych w ciągu roku w nowych lub przebudowanych obiektach turystycznych |  | 2.7 | - | - | Rezultat | Osoba | X | -
Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych |  | 2.8 | Ogółem | 2.8 | Produkt | Kilometr | - | -
|  |  | Ściezki rowerowe | 2.8.1 | Produkt | Kilometr | - | -
|  |  | Szlaki turystyczne | 2.8.2 | Produkt | Kilometr | - | -
Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim |  | 2.9 | - | - | Produkt | Sztuka | - | -
Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego |  | 2.10 | - | - | Produkt | Sztuka | - | -
Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego |  | 2.11 | - | - | Produkt | Sztuka | - | -
Liczba wydarzeń / imprez |  | 2.12 | - | - | Produkt | Sztuka | - | -
Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje |  | 2.13 | - | - | Produkt | Sztuka | - | -
PODDZIAŁANIE 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
Nazwa wskaźnika | Wskaźnik realizowany (TAK/NIE) | Kod wskaźnika | Dezagregacja | Kod wskaźnika | Rodzaj wskaźnika | Jednostka miary | Realizacja (w jednostce miary)
[7 empty] | U | P
Liczba przygotowanych projektów współpracy |  | 3.1 | Ogółem | 3.1 | Produkt | Sztuka | - | -
|  |  | Projekty międzyregionalne | 3.1.1 | Produkt | Sztuka | - | -
|  |  | Projekty międzynarodowe | 3.1.2 | Produkt | Sztuka | - | -
Liczba zrealizowanych projektów współpracy |  | 3.2 | Ogółem | 3.2 | Produkt | Sztuka | 1 | -
|  |  | Projekty międzyregionalne | 3.2.1 | Produkt | Sztuka | 1 | -
|  |  | Projekty międzynarodowe | 3.2.2 | Produkt | Sztuka | 1 | -
Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby |  | 3.3 | Ogółem | 3.3 | Rezultat | Sztuka | 1 | -
|  |  | Zasoby przyrodnicze | 3.3.1 | Rezultat | Sztuka | 1 | -
|  |  | Zasoby kulturowe | 3.3.2 | Rezultat | Sztuka | 1 | -
|  |  | Zasoby historyczne | 3.3.3 | Rezultat | Sztuka | 1 | -
|  |  | Zasoby turystyczne | 3.3.4 | Rezultat | Sztuka | 1 | -
|  |  | Produkty lokalne | 3.3.5 | Rezultat | Sztuka | 1 | -
Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych |  | 3.4 | Ogółem | 3.4 | Rezultat | Sztuka | 1 | -
|  |  | Przedsiębiorcy | 3.4.1 | Rezultat | Sztuka | - | -
|  |  | Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności | 3.4.2 | Rezultat | Sztuka | - | -
|  |  | Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy | 3.4.3 | Rezultat | Sztuka | - | -
|  |  | Osoby powyżej 50 roku życia | 3.4.4 | Rezultat | Sztuka | - | -
|  |  | Osoby młode od 18 do ukończenia 25 lat | 3.4.5 | Rezultat | Sztuka | - | -
|  |  | Młodzież | 3.4.6 | Rezultat | Sztuka | 1 | -
|  |  | Kobiety | 3.4.7 | Rezultat | Sztuka | - | -
|  |  | Imigranci | 3.4.8 | Rezultat | Sztuka | - | -
|  |  | Turyści | 3.4.9 | Rezultat | Sztuka | - | -
|  |  | LGD | 3.4.10 | Rezultat | Sztuka | - | -
|  |  | Organizacje pozarządowe | 3.4.11 | Rezultat | Sztuka | - | -
|  |  | Liderzy lokalni | 3.4.12 | Rezultat | Sztuka | - | -
|  |  | Rolnicy | 3.4.13 | Rezultat | Sztuka | - | -
PODDZIAŁANIE 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa wskaźnika |  | Kod wskaźnika | Dezagregacja | Kod wskaźnika | Rodzaj wskaźnika | Jednostka miary | Realizacja (w jednostce miary)
Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD |  | 4.1 | - | - | Produkt | Osobodzień
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa |  | 4.2 | Ogółem | 4.2 | Produkt | Sztuka
|  |  | Osoby fizyczne | 4.2.1 | Produkt | Sztuka
|  |  | Instytucje | 4.2.2 | Produkt | Sztuka
|  |  | Liczba podmiotów, które złożyły wniosek o przyznanie pomocy | 4.2.3 | Produkt | Sztuka
|  |  | Liczba podmiotów, które zawarły umowę o przyznaniu pomocy | 4.2.4 | Rezultat | Sztuka
Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców |  | 4.3 | - | - | Produkt | Sztuka
Liczba konferencji / targów / prezentacji (odbywających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD |  | 4.4 | - | - | Produkt | Sztuka
Liczba odwiedzin strony internetowej LGD |  | 4.5 | - | - | Rezultat | Sztuka
Liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach prowadzonych naborów |  |  | Ogółem |  |  | Sztuka
|  |  | Wnioski zgodne z LSR | - | - | Sztuka
|  |  | Wnioski wybrane przez LGD | - | - | Sztuka
Należy wypełnić w oparciu o dane w arkuszu "Rzeczowy postęp". Dane dotyczące wskaźników obowiązkowych w tym arkuszu oraz w arkuszu "Rzeczowy postęp" powinny być zgodne (dane z kolumny „Realizacja %” w odniesieniu do wskaźników rezultatu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem podzielenia wartości z kolumny „Realizacja P” w tym arkuszu dla wskaźników rezultatu przez stan docelowy w arkuszu "Rzeczowy postęp" oraz dane z kolumny „Realizacja P %” w odniesieniu do wskaźników produktu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem podzielenia wartości z kolumny „Realizacja P” w tym arkuszu dla wskaźników produktu przez stan docelowy w arkuszu "Rzeczowy postęp" oraz dane z kolumny „Realizacja U %” w odniesieniu do wskaźników produktu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem podzielenia wartości z kolumny „Realizacja U” w tym arkuszu dla wskaźników produktu przez stan docelowy w arkuszu "Rzeczowy postęp"). W przypadku, gdy dany wskaźnik w tym arkuszu jest nieadekwatny do danej LSR – jego wartości będą zerowe w tym arkuszu. W przypadku poddziałania 19.4 dane nalezy podać dla operacji trwających, dla których dokonano płatności przynajmniej jednej transzy.
Opcję TAK/NIE w kolumnie "Wskaźnik realizowany" należy zaznaczyć w zależności, czy dany wskaźnik został przewidziany do realizacji w ramach LSR. W sytuacji, gdy wartości danego wskaźnika w kolumnie "Realizacja" są zerowe, jednak wskaźnik został przewidziany do realizacji w ramach LSR, należy zaznaczyć opcję TAK.

## Ewaluacja wewnętrzna
Część 6 | Efekty ewaluacji wewnętrznej
Data przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego |  |  | W warsztacie uczestniczyli:
Członkowie LGD
Członkowie Zarządu LGD
Członkowie Rady LGD
Członkowie organu kontroli wewnętrznej LGD
Pracownicy LGD
Inni mieszkańcy obszaru objętego LSR
Inne podmiotyz obszaru objętego LSR
Przedstawiciele ZW
Przedstawiciele innych LGD
1. | Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
Pytania uzupełniające:
a) | Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?
b) | Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?
c) | Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?
2. | W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
Pytania uzupełniające:
a) | W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość?
b) | Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na realizacji celów LSR?
c) | Co można zrobić by podnieść jakość wniosków?
3. | W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
Pytania uzupełniające:
a) | Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?
b) | Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?
c) | Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?
4. | W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
Pytanie uzupełniające:
a) | Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?
b) | Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować?
5. | Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
Pytania uzupełniające:
a) | Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?
b) | Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?
6. | Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów? | TAK
Pytanie uzupełniające:
a) | Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność? | Dostosować do zmienionych wytycznych.
7. | Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)? | Wysoka. Biuro na bieżąco współpracuje na każdym etapie z każdym beneficjentem.
8. | a) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR? | wiecej informacji za pośrednictwem portali społecznościowych.
9. | Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR | -
10. | Sposób wykorzystania rekomendacji | -

## Kontrole
Część 7 | Kontrole przeprowadzone w LGD przez podmioty inne niż samorząd województwa
L.p. | Organ kontrolujący | Termin kontroli | Rodzaj kontroli | Stwierdzone uchybienia | Zalecenia/Rekomendacje | Sposób wdrożenia zaleceń/rekomendacji
1 | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 27.06.2017 | kontrola planowana PROW 2014-2020 | W naborze 1/2017 wniosek nr 1/2017/16 powinien być odrzucony na etapie oceny z PROW. Wniosek nie uzyskał minimalnej liczby punktów | - | -